**Załącznik nr 1**

do Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

**PLAN PRACY**

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialny** |
| **Etap przygotowawczy** | | |
| Poinformowanie o rozpoczęciu Procedury nadania imienia szkole. Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, | Wrzesień 2022 | Dyrektor szkoły |
| Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole. (**załącznik nr 1**) | październik 2022r. | Zespół Koordynujący |
| Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia. | październik 2022r | Dyrektor szkoły |
| Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą nadanie imienia szkole. | październik 2022r | Dyrektor szkoły i wychowawcy klas |
| Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki (Patron szkoły) poświęconej pracom nad nadaniem imienia szkole. | październik 2022r. | Administrator strony internetowej szkoły |
| Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi Patrona. | Na bieżąco | Zespół Koordynujący |
| Działania informacyjne skierowane do:   * nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej, karty informacyjne, * uczniów – na godzinach wychowawczych, * rodziców – w czasie zebrań z rodzicami, poprzez stronę internetową szkoły, karty informacyjne. | październik –czerwiec 2023r. | Wszyscy nauczyciele |
| Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu i Kryteriów wyboru Patrona szkoły. (**załączniki nr 2,3 i nr 4).** | październik 2022r | Zespół Koordynujący |
| **ETAP I**  **Zgłaszanie kandydatur** | | |
| Zgłaszanie kandydatur na patrona **od 15 listopada do 15** **grudnia** 2022 przez:   * uczniów, * rodziców, * nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.   Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej. Ogłoszenie kandydatów przez Komisję **16 grudnia 2022r**. na tablicy informacyjnej. | 15 grudzień 2022 | Dyrektor  Zespół Koordynujący |
| **ETAP II**  **Wybory kandydatur na Patrona** | | |
| Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej. Wybory kandydatur na Patrona szkoły z I etapu zgodnie z opracowanym harmonogramem. | 13- 14.12. 2022r. | Dyrektor  Zespół Koordynujący |
| Ogłoszenie wyników wyborów. Dyrektor informuje o trzech kandydatach, wybranych przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. | 15.12. 2022r. | Dyrektor |
| Prezentacja kandydatów na Patrona na tablicy informacyjnej (wcześniej poszukiwanie i gromadzenie informacji przez uczniów na zajęciach z wychowawcą, tworzenie plakatów, prezentacji, tablo, biogramów itp.) | Styczeń – marzec 2023 | Wychowawcy klas, Zespół Koordynujący |
| **Etap III**  **Wybór Patrona** | | |
| Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej. **Ogólnoszkolne** **referendum - wybór Patrona 18.04.2023r. :**   * nauczyciele i pracownicy szkoły – **godz. od 7.30 do 12.00** * uczniowie – godz. **od 7.30 do 10.00** * rodzice – godz. o**d 7.30 do 10.00 i od godz.15.30 do godz.. 16.30**   Ogłoszenie wyników -**19.04.2023r. o godz. 9.00.** | 18-19.04. 2023r. | Dyrektor szkoły,  Zespół Koordynujący  Komisja Wyborcza |
| Zatwierdzenie kandydata na Patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. | Kwiecień 2023r. | Dyrektor szkoły |
| Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę . | kwiecień 2023r. | Dyrektor szkoły |
| **Etap IV**  **Popularyzacja Patrona** | | |
| Popularyzacja Patrona na lekcjach i godzinach wychowawczych. | Kwiecień –wrzesień 2023r. | Wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas |
| Przygotowanie wystawy poświęconej Patronowi. | Maj- czerwiec 2023r. | Zespół Koordynujący  Nauczyciele |
| Zorganizowanie konkursów związanych z Patronem (każda klasa lub jej przedstawiciele przygotowują materiały):   * plastyczny – związany z wybranym Patronem * literacki – konkurs wiedzy o Patronie * informatyczny –prezentacje multimedialne. | Maj- październik  2023r. | Wychowawcy klas, Zespół Koordynujący,  Nauczyciele |
| **Uroczyste nadanie szkole imienia** | | |
| Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole:   * opracowanie ceremoniału szkoły, * przygotowanie pocztu sztandarowego i części artystycznej (wykonanie zaproszeń przygotowanie dekoracji), * zadbanie o uroczysty wygląd szkoły i klas, * przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości. | Wrzesień –listopad  2023r. | Dyrektor szkoły, Zespół Koordynujący,  Wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców |
| Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Mikołąjkach Pomorskich.   * Msza św., * poświęcenie sztandaru, * część artystyczna, * pamiątkowe wpisy do Księgi Gości, * poczęstunek. | Listopad  2023r. | Dyrektor szkoły,  Zespół Koordynujący,  Rada Rodziców,  Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. |

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona